## Métricas
PROYECTO: | Grafo
Análisis
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.041667 | 9:48 | 11:19 | 0.063194
Preparación de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.03125 | 11:30 | 12:30 | 0.041667
Desarrollo y correctivos
Nº Incremento | Descripción de las tareas del Incremento |  |  | Estimación |  | Desarrollo |  |  | Correctivos |  | Líneas Reales | Tiempo Real
|  |  |  | Líneas Cód. | Tiempo | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo | Errores Lógicos | Tiempo Correción E.L.
1 | Clase MatrizSimetrica |  |  | 50 | 0.034722 | 14:52 | 15:37 | 0.03125 | 0 | 0:00 | 23 | 0.03125
2 | Clase Grafo (atributos, metodos, constructores) |  |  | 60 | 0.041667 | 15:38 | 16:08 | 0.020833 | 0 | 0:00 | 63 | 0.020833
3 | Generador Grafos Aleatorios |  |  | 60 | 0.034722 | 16:11 | 16:36 | 0.017361 | 1 | 0:18 | 65 | 0.029861
4 | Generador Grafos N Partitos |  |  | 80 | 0.03125 | 19:40 | 20:49 | 0.047917 | 0 | 0:00 | 63 | 0.047917
5 | Generador Grafos Regulares |  |  | 80 | 0.041667 | 22:28 | 23:55 | 0.060417 | 2 | 1:19 | 70 | 0.11528
6 | Clase ProbadorGrafo (atributos, metodos, constructores ) |  |  | 70 | 0.041667 | 8:12 | 8:44 | 0.022222 | 0 | 0:00 | 55 | 0.022222
7 | Clase GradoNodo |  |  | 60 | 0.041667 | 16:39 | 17:15 | 0.025 | 0 | 0:00 | 55 | 0.025
8 | Clase GrafoNDNP (atributos, metodos, constructores) |  |  | 60 | 0.034722 | 17:08 | 17:43 | 0.024306 | 0 | 0:00 | 45 | 0.024306
9 | Coloreador |  |  | 200 | 0.083333 | 8:27 | 9:51 | 0.058333 | 1 | 1:16 | 154 | 0.11111
10 | EjecutarColor |  |  | 80 | 0.041667 | 13:44 | 14:20 | 0.025 | 0 | 0:00 | 68 | 0.025
TOTALES |  |  |  | 330 | 0.42708 |  |  | 0.17778 | 4 | 0.12014 | 284 | 0.24514
Ejecución de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.041667 | 14:41 | 15:25 | 0.030556
Resumen
Líneas de Código (LOC) |  |  | 284
LOC / Hora |  |  | 48.272
Errores Lógicos / 100 LOC |  |  | 2
Porcentaje Errores Lógicos |  |  | 1.408%
Tiempo de Análisis |  |  | 0.063194 | 14.58%
Tiempo de Preparación de Prueba |  |  | 0.041667 | 9.615%
Tiempo de Ejecución de Prueba |  |  | 0.030556 | 7.051%
Tiempo Resolución Errores Lógicos |  |  | 0.12014 | 27.72%
Tiempo Efectivo de Desarrollo |  |  | 0.17778 | 41.03%
Tiempo Total |  |  | 0.43333
Formulas:
Tiempo Real = IFERROR(IF(OR(ISBLANK([Hora Inicio]),ISBLANK([Hora Fin])),"Completar",IF([Hora Fin]>=[Hora Inicio],[Hora Fin]-[Hora Inicio],"Error")),"Error")
Tiempo Real = IFERROR(IF(OR([Tiempo]="Completar",ISBLANK([Tiempo Correción E.L.])),"Completar",[Tiempo]+[Tiempo Correción E.L.]),"Error")
Tiempo = IFERROR(IF(OR(ISBLANK([Desarrollo]),ISBLANK([Hora Fin])),"Completar",IF([Hora Fin]>=[Desarrollo],[Hora Fin]-[Desarrollo],"Error")),"Error")
Tiempo = SUM(G13:[Tiempo, row above])
Tiempo Correción E.L. = SUM(L13:[Tiempo Correción E.L., row above])